## 2017
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POAIV-2017
Objetivo: Establecer el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia para el periodo 2017, para verificar que la prestación del Servicio Educativo en el Departamento del Magdalena, se cumpla dentro del ordenamiento Constitucional, Legal y reglamentario.
SEGUIMIENTO
POLÍTICA DPTAL | COMPONENTES | OBJETIVO | ACTIVIDADDES | INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS | INDICADORES | METAS | MES | [11 empty] | RESPONSABLES | RECURSOS REQUERIDOS | LOGRO | NO LOGRO | RESULTADO | MEDIDAS TOMADAS
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
MAGDALENA SOCIAL ES LA VÍA | ACCESIBILIDAD: COBERTURA Y PERMANENCIA | Vigilar y controlar el acceso de la población de los estratos 1 y 2, al sistema educativo del departametno del Magdalena garantizando la continuidad en el sistema de los ya existentes. De esta manera la Secretaría de Educación puede determinar los cupos requeridos en el ente territorial y definir las estrategias de ampliación de oferta necesarias, que permitan garantizar la continuidad de los estudiantes en el servicio educativo y atender las solicitudes de los alumnos nuevos para la vigencia siguiente. | Revisar el proceso de admisión de los nuevos estudiantes, garantizando la priorización de la población vulnerable, proveniente de los programas del ICBF y Accion social. | Todos establecimientos educativos oficiales del Departamento del Magdalena | Revision de las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad general, y /os entes de control, en la cual se soliciten inclusion o se denuncien incumplimientos en la admisión al sistema educativo. Revision de la informacion sobre estudiantes nuevos, de traslado y procedentes de Entidades de Bienestar Social o Familiar / cupos asignados a estudiantes nuevos, de traslado y procedentes de Entidades de Bienestar Social o Familiar en un Establecimiento oficial para un año lectivo) | 80% | [12 empty] | * Area de cobertura. +area de inspeccion y vigilancia | Informe de matrícula, base de datos, y novedades 2016, simat. Logísticos: medio de transporte, equipos de computo, formatos, libros de matrícula.Documental: Base de datos del SIMAT. - Reporte estadístico de E.E. | bar: MES E E to MES D D
|  | Garantizar la permanencia de los alumnos antiguos y acceso de los alumnos nuevos al Sistema Educativo oficial. | 1. Revisar la aprobación de la reserva de cupos para los estudiantes antiguos en el establecimiento educativo actual. 2. Revisar el proceso y registro de prematrícula en los EE. | Todos establecimientos educativos oficiales del Departamento del Magdalena | procentaje de cumplimineto de las etapas de prematrícula en los EE. Establecer el numero de EE que cumplieron con el proceso de matrícula | 70% | [12 empty] | * Area de cobertura. +area de inspeccion y vigilancia | Informe de matrícula, base de datos, y novedades 2016, simat. Logísticos: medio de transporte, equipos de computo, formatos, libros de matrícula.Documental: Base de datos del SIMAT. - Reporte estadístico de E.E. | bar: MES E E to MES D D
| ACEPTABILIDAD: MEJOORAMIENTO DE LA CALIDAD | Apoyo y seguimiento a la Jornada Única | 1- Solicitar informe al área de calidad educativa con la Actualización del P.E.I de los Estableciminetos educativos que estan en jornada Única, Actualización del Plan de Estudio de los E.E que estan en jornada Única, Asistencias técnicas realizadas por el area de calidad a los establecimientos educativos en jornada unica, cumplimiento de los establecimientos educativos en la implementacion de la jornada unica. 2- solicitar a calidad la revisión de los Planes de mejora de los E.E que lo requieran, la revisión de Manuales de convivencia de todos los E.E oficiaoles y/no oficiales . 3- Revisión de la adecuada conformacion del gobierno escolar. (consejo directivo, consejo académico, personeros, comites: convivencia escolar). 4- Realizar visitas a los establecimientos educativos de verificación y seguimiento al cumplimineto del desarrollo curricular enmarcado en la Jornada Única 5-Verificar que los manuales de convivencia de los E.E contemplen de forma correcta la aplicación del debido proceso, y el código de la infancia y adolescencia. 6- Verificar la adecuada conformación de los comites de convivencia escolar en los E.E, como tambien el cabal cumplimeinto de sus obligacione | Establecimientos educativos oficiales que hacen parte del programa de la Jornada Única. | numero de visitas realizadas a la institución ecucativa x 100/ total de las visitas propgramadas. Actualización de P.E.I de los Establecimientos Eduativos que se encuentran en jornada única. Asistencia tecnica sobre planes de estudio, planes de aula, curricuo de los Establecimientos Eduativos que se encuentran en jornada única. capacitacion sobre la actualizacion de los manualaes de conviencia escolar conforme a la ley 1620 y sentecia T458 de 2015. | 80% | [12 empty] | Área de Calidad. Equipod e jornada unica y el área de inspecciony vigilancia | Inventario de establecimientos educativos vinculados a la jornada única, informe de ejecucion de actividades 2016. | bar: MES E E to MES D D
|  | Seguimineto a los estableciminetos con bajo nivel de logro educativo | Revision del plan de mejoramiento institucional. Revision del plan de estudio. Cumplimineto de las metas fijadas por el área de calidad. | Establecimientos oficiales relacionados por el área de calidad que presentan bajo nivel de logro educativo y/o aquellos que tengan antecedentes de icumplimiento de metas o directrices. | Plan de mejoramiento revisado con ajustes a los compromisos realizados en el día E. Revisión de las quejas en conra de la ied referente a cumplimiento de metas y obligaciones | 60% | [12 empty] | Área de calidad y el equuipo de inspección y vigilancia | Informe del área de calidad educativa 2016, resulados de las estrategias en calidad 2016. Balance de cumplimineto por los EE de metas fijadas para 2016.
|  | Realizar visitas a estableciminetos Educativos Oficaies con el fin de revisar y verificar el cumplimineto de la jornada laboral, jornada académica, calendario escolar, planta docente, directivo docentes. | 1- Realizar visitas a los EE conforme al cronograma de priorizacion, verificando libros de de aistencia de docentes, directivos docentes y administrativos. 2- Revision en el sitio de cumplimineto de las cargas academicas en los EE. 3- Informe de novedades alárea de planta y administrativa. | Establecimineto educativos oficales que se encuentren relacionados en el cronograma de visitas. EE que presenten antecedentes en incumplimiento de la jornada laboral y académica en el 2016. EE que según queja de la comunidad incumplen con la jornada laboral y academcia. | Numero de estableciminetos educativos revisados y verificados. Estableciminetos educativos programadoa a visitar. Quejas relacionadas con la jornada laboral y academica. | 40% | [12 empty] | Equipo de inspección y vigilancia | Recursos financieros, equipos de computo, y formatos. | bar: MES E E to MES D D
|  | Organizar las actividades de control para los E:E | 1. elaborar el plan operativo anual de inspeccion y vigilancia con fines de control. 2. aprobar en comité directivo el plan operativo anual de inspeccion y vigilancia. |  | expedicion del Acto administrativo por medio del cual se aprueba el plan operativo anual de Inspección y Vigilancia con fines de control | 100% | [12 empty] | Equipo de inspección y vigilancia | bar: MES E E to MES D D
|  | Garantizar que todos los E.E oficiales realicen rendición de cuentas a su comunidad educativa a fin de que se haga público la utilización de los recursos de gratuidad educativa con el fin de que la prestacion del servicio sea con calidad y oportunidad. | garantizar el cumplimiento de rendicion de cuentas por parte de las Instituciones Educativas del Departameto del Magdalena. Conminar a las IEDs para que realicen entro de las fechas establecidas la rendicion de cuentas conforme a los requisitos establecidos. Realizar los requeriminetos necesarios a la IED y al área administrativa y Financiera Sedmagdalena. | Todos establecimientos educativos oficiales del Departamento del Magdalena | Acompañamiento y verificacion documental de la rendicion de cuentas a cada uno de los E.E con el fin de velar por el manejo adecuado de los recursos fianacieros para una buena prestación del servico escolar en aras de velar por la calidad educativa. | 50% | [12 empty] | Área financiera y equipo de inepcción y vigilancia | Reporte de cumplimiento de rendición por parte del área administrativa y financiera Sedmagdalena. Quejas y peticiones relacionadas con recursos de gratuidad. | bar: MES E E to MES D D
|  | Otorgar licencia de funcionamineto mediante acto administartivo de reconocimiento oficial y/o licencia de funcionamiento a las instituciones de educación preescolar básica y media mediante la verificación del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para su funcionamiento con el fin de habilitar el servicio educativo oficialy/o privado. | Revisar, ordenar y dar a conocer a los solicitantes los requisitos. revision del PEI y aprobacion del consejo directivo. Realizar visitas de verificacion de los requisitos legales de las sollicitudes. Elaborar el plan de visitas de los Establecimientos Educativos que solicitaron legalización, a fin de corroborar en campo la veracidad de la información entregada. Y el cumplimineto de los requisitos legales Habilitar los EPBM oficiales y privados, conforme a los requisitos legales. Reporte al área de cobertura. | Todos establecimientos educativos oficiales y privados del Departamento del Magdalena conforme a las necesidades y requisitos legales. | procentaje de cumplimineto de las visitas de verificacion- numero de visitas propgramadas y realizadas. | 95% | [12 empty] | Equipo de inspección y vigilancia, Directores de núcleo y área de cobertura educativa. | solicitud del interesado, PEI, visita tecnica. | bar: MES E E to MES D D
|  | Suspender licencias de funcionamiento, revocar acto administrativo de creación y el registro de programa de formación laboral o de formación académica a las IEPDH, que pretendan ofrecerlos y desarrollarlos sin los requisitos legales. Verificación del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, requisitos legales para funcionamiento y ofrecimiento de los programas con el fin de habilitar el servicio educativo oficial o privado para ETDH | Diseñar y ejecutar el plan de visita para atender necesidades de legalización de educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH), verificando su situación legal con el fin de otorgar las licencias de funcionamiento y reconocimiento de programas. verificacion de los requisitos necesarios para la oferta y funcionamineto de los programas. Habilitar los ETDH, conforme a los requisitos legales. Ingreso y registro de los prgramas de las instituciones para trabajo de desarrollo humano en el sistema SIET | Todos loes establecimientos educativos oficiales y privados que no cumplna con los requisitos legales o hayan incunplido los plazos para el aporte de documentacion o requisito faltante. | procentaje de cumplimineto de las visitas realizadas | 80% | [12 empty] | Área de Inspección y Vigilancia | Resultados de cronograma de visita 2016, y quejas de la comunida en general. | bar: MES E E to MES D D
|  | Garantizar que todos los Establecimientos Educativos de caracter no oficial cuenten con el acto administrativo de costos educativos | Verificar y controlar los regimenes de costos educativos de los E.E no oficiales | Todos los estableciminetos educativos privados que reunan los requsitos. | Reunión con el área de calidad con el fin de recibir el informe por ellos presentado sobre: * Resultado de las autoevaluaciones presentadas por los E.E no oficiales. Autorizacion de tarifas y denición del regimen en el que se ecnuentra cada E.E Expedicion de resolución de costos Educativos. | 70% | [12 empty] | Área de Inspección y Vigilancia | Directrices ministeriales. | bar: MES E E to MES D D
|  | Atender en forma oportuna las peticiones, quejas y reclamos del SAC- sistema de atención al ciudadano. | Recepcion de las peticiones provenientes de los entes de control, superiores jerarquios y comunidad en general. | conforme lo requiera el caso. | numero de PQR relacionados con la inspeccion y vigilancia del sector educativo. | 100% | [12 empty] | Área de Inspección y Vigilancia | Sistema de atencion al ciudadano- equipos de computo- contrato de mensajería. | bar: MES E E to MES D D
| Elaboró | Cristóbal Bayona Velásquez
| Revisó | Yulibeth Gnecco Henríquez
EDUARDO ARTETA CORONELL Secretario de Educación Departamental